7
Capacidad
administrativa

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
7. Capacidad administrativa
7. Capacidad administrativa
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
7. Capacidad administrativa
7.1 Estructura de Gestión
Para una adecuada gestión de la EDUSI de Candelaria, es fundamental cambiar el paradigma habitual en
la gestión de proyectos, pivotando hacia una estructura horizontal que permita engranar todas las piezas del
sistema de ejecución de la EDUSI de Candelaria de forma que se pueda articular un enfoque integrador en
las operaciones teniendo en cuenta las interdependencias de los distintos ámbitos sectoriales.
El ayuntamiento de Candelaria tiene una destacada experiencia en la gestión de proyectos de múltiples
características, cuyo punto en común es una ejecución exitosa. En última instancia destaca la ejecución del
proyecto URBACT “PROCURE” que es una piedra angular para impulsar la implementación de políticas
sociales y ambientales mediante la ejecución del gasto, en particular la EDUSI de Candelaria será el motor
de este cambio de paradigma a nivel europeo.
El esquema que la EDUSI de Candelaria platea implementar es el siguiente, siempre considerando que pue-
de ser modiﬁcado en el marco del acuerdo de subvención con la Autoridad de Gestión del POCS, y será de-
sarrollado en el Manual de Gestión de la EDUSI de Candelaria con detalle de los procedimientos especíﬁcos.
La estructura prevista tiene dos niveles; Coordinación y Seguimiento, y Ejecución.
7.1.1 El nivel de Coordinación y Seguimiento:
Compuesto por 3 órganos:
•
•
Órgano Consultivo.
-
La Participación Ciudadana, conformada por las Mesas Comunitarias, los Agentes sociales (Aso-
ciaciones empresariales y sociales) y las aportaciones vía participación web, constituirá el Órgano
Consultivo de la EDUSI de Candelaria. Por éste deberán pasar todas las actuaciones relativas a las
operaciones así como será un canal clave de comunicación de la EDUSI de Candelaria.
Órgano De Dirección.
-
El Gobierno municipal, vigente será el equipo humano que realice la Dirección Política de la EDUSI
de Candelaria. Está liderada por la Alcaldesa vigente y su equipo de gobierno. Debiendo informar de
forma regular al Pleno Municipal a ﬁn de buscar los consensos políticos necesarios para la amplia
acogida de esta dirección de la EDUSI en el plano político.
-
Sus funciones se resumen así:
-
Tomar las decisiones necesarias para impulsar la consecución de objetivos.
-
-
Resolverlos problemas que puedan surgir en la implementación de las líneas de actuación.
Supervisar que la ejecución de las líneas de actuación respondan a lo establecido en la EDUSI Candelaria.
196
197

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
7. Capacidad administrativa
7. Capacidad administrativa
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
•
Órgano De Seguimiento.
- Poner de relieve posibles incidencias/retrasos como consecuencia de la operativa de las actuaciones.
-
La Dirección Técnica de la EDUSI de Candelaria es el tercer actor del presente nivel de la estructu-
ra. Ésta estará constituida por los responsables de la Oﬁcina Técnica, la Agencia de Desarrollo, de
Medio Ambiente y Asuntos Sociales, por parte del Ayuntamiento. Y un representante de la oﬁcina
técnica externa de apoyo a la gestión. Su labor es veriﬁcar el cumplimiento de los objetivos por me-
dio de los indicadores y las visitas a los emplazamientos de las operaciones, así como a través de
reuniones periódicas informativas con las Unidades de Ejecución.
- Informar periódicamente de los avances a la Dirección EDUSI.
•
•
Unidades de apoyo
-
Estas unidades son las responsables de brindar apoyo administrativo a las Unidades Ejecutoras en
los ámbitos especíﬁcos de sus competencias a ﬁn de facilitar y agilizar el proceso burocrático de cara
al cumplimiento de la ley en el evitando y resolviendo potenciales problemas en este ámbito. Estarán
compuestas por las áreas municipales Contratación, Intervención, Contabilidad y Tesorería.
Deberá existir un diálogo permanente entre estos tres órganos que se conformará con el Foro de Coordina-
ción y Seguimiento.
Y la unidad gestora de fondos europeos (UGFE)
-
-
Está compuesta por la Coordinación de la EDUSI y la Oﬁcina Técnica Externa de apoyo a la gestión.
7
.1.2 El nivel de Ejecución:
Su labor principal será la de seleccionar y aprobar las operaciones en coordinación con las unidades
ejecutaros de operaciones, y empleado el órgano consultivo para integrar la participación ciudadana.
Que se compone de las siguientes unidades:
Las Unidades Ejecutoras De Operaciones
-
Sus demás funciones se detallan a continuación:
•
-
Coordinar y realizar el seguimiento de las distintas líneas de actuación.
-
Esta unidad es la responsable de llevar a cabo las operaciones como brazo ejecutor de la entidad
beneﬁciaria. Estas unidades se conforman con las áreas municipales de:
- Controlar la evolución técnica de las líneas de actuación.
-
Obras y Servicios Públicos y Transportes: Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Urbanismo: Arquitecto
- Supervisar la consecución de indicadores de productividad y de resultado.
-
-
-
-
-
-
-
- Velar por mantener estándares de procesos y buenas prácticas que fomenten la comunicación y
participación de los agentes involucrados.
AEDL: Licenciado en Económicas
-
-
-
-
Establecer medidas para la mitigación de riesgos.
Servicios sociales e igualdad: Diplomada en Trabajo Social
Medio ambiente: Licenciado en Geografía
Comercio y Sanidad
Asegurar la correcta asignación de recursos de personal y ﬁnancieros.
Conocer la reglamentación y normativa nacional y comunitaria sobre los fondos europeos.
Prevenir riesgos asociados al desarrollo operativo de las líneas de actuación. Ver tabla de respon-
sabilidades de los riesgos.
TICs: Ingeniero en programación
Participación Ciudadana. Lcdo. Sociología
-
Sus tareas de ejecución deben cumplir con los siguiente:
-
Poner en marcha las líneas de actuación establecidas en el plan de implementación cumpliendo
con los plazos establecidos para la ejecución de las líneas de actuación.
198
199

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
7. Capacidad administrativa
7. Capacidad administrativa
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
Secuencia para la selección de operaciones:
Tabla 68. Relación de puestos de
trabajo del personal
Denominaciꢀn
ꢁitꢂlaciꢀn
ꢃesponsabilidad en la EDUSI
Unidad Ejecutora OT6
Unidad de Apoyo
1
2
3
. Las Unidades ejecutoras proponen operaciones
Técnico de Contratación, Compras y Patrimonio
Interventor ꢀeneral
Licenciado/a en Económicas
Licenciado/a en Económicas
Licenciado/a en Económicas
Licenciado/a en Económicas
Licenciado/a en Económicas
Diplomada en Económicas
Arquitecto
. El Órgano consultivo propone una priorización de las mismas
Coordinador/a Of. Presupuestaria y Tributaria
Técnico de Tesorería
Unidad de Apoyo
. La UGFE aprueba las operaciones de acuerdo a los puntos 1 y 2 y la viabilidad técnica y los objetivos
Unidad de Apoyo
de la EDUSI de Candelaria.
Técnico de ꢀestión Presupuestaria
Técnico de Comercio y Turismo
Coordinador de Urbanismo
Unidad de Apoyo
4
5
6
7
. La UGFE genera informe de aprobación de las operaciones
. Las Unidades ejecutoras reciben dicho informe de aprobación y realiza observaciones ﬁnales.
. La UGFE aprueba las operaciones.
Unidad Ejecutora OT6
Unidad Ejecutora
OT 4, 6 y 9.
Arquitecto
Arquitecto
Unidad Ejecutora
OT 4, 6 y 9.
. Las Unidades ejecutoras realizan las operaciones aprobadas.
Técnico de Transporte, Accesibilidad y Comunicación
Arquitecto Técnico
Ingeniero Superior
Unidad Ejecutora
OT 4
Esta secuencia debe ser protocolizada mediante un Manual de Procedimientos que rija el funcionamiento de
esta secuencia así como cualquier actuación propia de la EDUSI. La oﬁcina técnica externa de apoyo a la
gestión apoyará en la redacción de esta manual así como en todas las tareas propias de la UGFE.
Arquitecto Técnico
Unidad Ejecutora
OT 4, 6 y 9.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Unidad Ejecutora
OT 4, 6 y 9.
Las competencias que estos órganos y unidades de ejecución contienen así como su propia experiencia
profesional permiten cubrir todas las áreas municipales implicadas en la EDUSI de Candelaria, así como
todas las Líneas de Actuación y los O.T. del eje urbano del POCS.
Coordinador de Educación y Participación Ciudadana
Técnico de Partic. Ciudadana
Lcdo. Sociología
Órgano Consultivo
Lcdo. en ꢀeografía e ꢁistoria
Unidad Ejecutora
OT 2, 4, 6 y 9.
Dinamizador de Participación Ciudadana
Coordinador
Diplomado en Educación Social
Licenciado en Económicas
Licenciado en ADE
Unidad Ejecutora
OT 2, 4, 6 y 9.
7.2 Equipo técnico
Unidad Ejecutora
OT 2, 4, 6 y 9.
Todos los profesionales tienen una dilatada carrera profesional y la mayoría ha gestionado proyectos euro-
peos y nacionales de forma satisfactoria.
Agente de Desarrollo Local
Ingeniero Técnico en Informática
Técnico de Informática
Unidad Ejecutora
OT 2, 4, 6 y 9.
Ingeniero en programación
Ingeniero Técnico en Informática
Licenciado en ꢀeografía
Unidad Ejecutora
OT 2 y 4
El personal integrado en la plantilla que prestará (con diferente grado de dedicación) sus servicios en el mar-
co de la EDUSE de Candelaria, se distribuye como sigue:
Unidad Ejecutora
OT 2 y 6
Técnico de Desarrollo y Medioambiente
Unidad Ejecutora
OT 4 y 6
Coordinador/a de Servicios Sociales
Técnico/a de Servicios de Igualdad
Diplomado en Trabajo Social
Diplomada en Trabajo Social
Diplomada en Trabajo Social
Unidad Ejecutora OT 9
Unidad Ejecutora OT 9
Técnico/a de Servicios Mayores y Discapacidad
Unidad Ejecutora
OT 6 y 9
200
201

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
7. Capacidad administrativa
7. Capacidad administrativa
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
7
.3 Seguimiento, evaluación y control
El plan de comunicación será implementado de acuerdo a la maximización del impacto, dando especial aten-
ción a los elementos horizontales, donde se destacarán los aspectos de accesibilidad de medios y canales
empleados, y la adecuada aplicación de la perspectiva de género. Se tendrá también especial cuidado para
emplear imágenes y un lenguaje no sexista.
La EDUSI de Candelaria contempla un sistema de monitorización para el seguimiento del plan de implemen-
tación basado en su propia experiencia en gestión de proyectos. Asimismo, con el ﬁn de poder responder
de forma efectiva las necesidades de las operaciones de la EDUSI de Candelaria, como a su contribución a
los POCS, se buscará realizar una adaptación del sistema en base al trabajo de la Oﬁcina Técnica Externa
de Apoyo.
7.5 Difusión, información y publicidad
Las líneas de ﬁnanciación de la EDUSI son los fondos FEDER y la coﬁnanciación municipal del propio pre-
Este sistema se basa en una batería de indicadores que pueden ser calculados de forma regular y periódica
a partir de la progresiva implementación de las operaciones. Estos indicadores son de tres tipologías. De
ejecución física de las operaciones, de cumplimiento con criterios de igualdad de oportunidades y perspec-
tiva de género, y de eﬁciencia energética y cumplimiento con el Pacto de los Alcaldes en cuanto al cambio
climático.
supuesto municipal del Ayuntamiento de Candelaria.
Asimismo, para las líneas de actuación 9 y 10, que no son co-ﬁnanciables por fondos FEDER, se cuentan
con la colaboración del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y con el Servicio Canario de Empleo que se nutre
del Fondo Social Europeo.
En cuanto a la evaluación, la EDUSI de Candelaria tiene dos niveles de evaluación. El primero, interno, que
se realizará de forma continuada por parte del Órgano de Seguimiento. Y el segundo, externo, que se reali-
zará por parte de la Oﬁcina Técnica Externa de Apoyo.
El nivel de control será realizo por el Órgano consultivo, que por medio de la Participación Ciudadana reali-
zará esta labor a ﬁn de veriﬁcar que se está cumpliendo con los objetivos. Asimismo, una empresa de Audi-
toría realizará un control externo de todo lo referente al cumplimiento de la correcta ejecución del gasto, de
acuerdo a las normas de subvencionalidad del FEDER aprobadas por el Ministerio.
7.4 Difusión, información y publicidad
La implementación de todas operaciones deberá velar por cumplimiento de las medidas y formatos de co-
municación, información y publicidad que vengan reguladas por el POCS y el FEDER.
La participación ciudadana deberá contar con un servicio de difusión e información, así como de recepción
de información por parte de la ciudadanía, que deberá ser continuado y abierto a ﬁn de integrar la ejecución
de las operaciones y la participación ciudadana. Los canales de comunicación serán la Web municipal, una
web especíﬁca de la EDUSI, y las mesas de participación ciudadana y sectoriales que vienen coordinadas
por el Órgano Consultivo. Finalmente, se propone crear una APP móvil para favorecer este diálogo participa-
tivo entre la ciudadanía y la EDUSI de Candelaria.
202
203